NBS

# Kế hoạch dài hạn

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YC** | | **PT** | | **TK** | | **CĐ** | | **TN** | |
| Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
| 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | 22 | 28 | 29 | 56 |

# Kế hoạch ngắn hạn

## Thu thập yêu cầu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Nhân viên thực hiện** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | Khảo sát hiện trạng các công nghệ hiện có ở trung tâm | Tester1 | 1 | 3 |
| 2 | Tìm những phần mềm có khả năng tương tự để thu thập thông tin | Tester2 | 1 | 2 |
| 3 | Thu thập yêu cầu của khách hàng | Developer1 Tester1 | 1 | 3 |

## Phân tích yêu cầu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Nhân viên thực hiện** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | Quản lý khóa học | Tester2  Developer3 | 4 | 5 |
| 2 | Quản lý giảng viên | Tester1  Developer4 | 4 | 5 |
| 3 | Quản lý học viên | Tester2  Developer1 | 5 | 6 |
| 4 | Quản lý bộ phận tiếp nhận thông tin | Tester1  Developer2 | 5 | 6 |
| 5 | Quản lý bộ phận kinh doanh | Tester2  Developer3 | 6 | 7 |

## Thiết kế

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Nhân viên thực hiện** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | Thiết kế giao diện | Developer1, 2, 3, 4 | 8 | 10 |
| 2 | Thiết kế dữ liệu | Coder1, 2, 3, 4 | 8 | 10 |
| 3 | Thiết kế xử lý | Coder1, 2, 3, 4 | 11 | 21 |

## Cài đặt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Nhân viên thực hiện** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | Lập kế hoạch Coding cho từng yêu cầu chức năng của phần mềm | Developer 2 | 22 | 23 |
| 2 | Coding từng phần | Coder1,2,3,4  Teste1,2  Developer1 | 22 | 28 |

## Thử nghiệm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Nhân viên thực hiện** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 1 | Lập kế hoạch test cho từng giai đoạn | Tester1,2 | 29 | 30 |
| 2 | Tạo các Test case cho việc testing từng giai đoạn | Tester1,2 | 31 | 56 |