XỬ LÝ SỰ CỐ

Sinh viên thực hiện:

* Nguyễn Đăng Khoa 0512175

# Tình hình thực tế

Ngày hiện tại của dự án là ngày 10/9/03, khoảng 1/3 dự án.

## Một số công việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch

* “Nghiệp vụ tra cứu xe” trong “phân tích yêu cầu” làm xong sớm, làm xong ½ ngày so với kế hoạch là 1 ngày.

## Một số công việc hoàn thành trễ hơn kế hoạch

* Do NDLoc vì việc gia đình xin nghỉ ngày 5/9/03, đến ngày 12/9/03 thì đi làm bình thường. Nên Module “Nghiệp vụ thống kê khách hàng” trong “phân tích yêu cầu” do anh phụ trách mới làm được 10% thì bị dừng lại.

🡪 Nếu để nguyên hiện trạng thì dự án sẽ hoàn thành vào ngày 11/11/03, so với dự kiến ban đầu là ngày 6/11/03, tức là đã trễ 6 ngày.

# Giải pháp hoàn thành dự án đúng tiến độ

* **Giải pháp 1:** Tìm cách giảm thời gian công việc trong một công đoạn nào đó.
  + Thay NHNghi tại 2 công việc “Nghiệp vụ thống kê khách hàng” và “Nghiệp vụ tra cứu xe” trong “Thiết kế chương trình” bằng NDLoc 🡪 thời gian cho “Thiết kế chương trình” ngắn lại, kéo theo các công việc tiếp theo cũng ngắn theo nên theo kịp tiến độ.