## WBS (dạng danh sách)
Mô tả các công việc
[8 empty] | Phụ trách | Thời gian (ngày) | Tài nguyên | Ghi chú
| 1 | Khảo sát
|  | 1.1 | Khảo sát hiện trạng hiện tại của hệ thống |  |  |  |  | NDKhoa | 4
|  | 1.2 | Xác đinh yêu cầu của khách hàng
|  |  | 1.2.1 | Thu thập yêu cầu của giám đốc |  |  |  | NHNghi,TDKim | 3
|  |  | 1.2.2 | Thu thập yêu cầu của thư ký |  |  |  | NHNghi,TDKim | 3
|  | 1.3 | Xác định các chức năng |  |  |  |  | NDLoc,HDKhuong | 3
|  | 1.4 | Lên kế hoạch |  |  |  |  | NDKhoa | 5
| 2 | Họp định kỳ mỗi 2 tuần | [5 empty] | [5] | 2 giờ |  | [5] NHNghi,TDKim,NDKhoa,NDLoc,HDKhuong
| 3 | Phân tích yêu cầu | [8 empty] | sau 1
|  | 3.1 | Nghiệp vụ nhập xe |  |  |  |  | NHNghi | 1
|  | 3.2 | Nghiệp vụ nhập phụ tùng |  |  |  |  | NHNghi | 1
|  | 3.3 | Nghiệp vụ quản lý kho |  |  |  |  | NHNghi | 1
|  | 3.4 | Nghiệp vụ lập hóa đơn sửa xe |  |  |  |  | TDKim | 1
|  | 3.5 | Nghiệp vụ lập biên nhận bán xe |  |  |  |  | TDKim | 1
|  | 3.6 | Nghiệp vụ thống kê
|  |  | 3.6.1 | Nghiệp vụ thống kê phụ tùng |  |  |  | HDKhuong | 1
|  |  | 3.6.2 | Nghiệp vụ thống kê xe |  |  |  | HDKhuong | 1
|  |  | 3.6.3 | Nghiệp vụ thống kê doanh thu |  |  |  | HDKhuong | 1
|  |  | 3.6.4 | Nghiệp vụ thống kê khách hàng |  |  |  | HDKhuong | 1
|  | 3.7 | Nghiệp vụ tra cứu
|  |  | 3.7.1 | Nghiệp vụ tra cứu phụ tùng |  |  |  | NDLoc | 1
|  |  | 3.7.2 | Nghiệp vụ tra cứu xe |  |  |  | NDLoc | 1
|  | 3.8 | Phân quyền người dùng |  |  |  |  | NDLoc | 1
|  | 3.9 | Nghiệp vụ chỉnh sửa thông tin khuyến mãi |  |  |  |  | NDLoc | 1
| 4 | Thiết kế chương trình | [7 empty] | Giấy[1,000 trang] | sau 3
|  | 4.1 | Thiết kế giao diện
|  |  | 4.1.1 | Màn hình chính |  |  |  | NHNghi | 1
|  |  | 4.1.2 | Màn hình đăng nhập |  |  |  | TDKim | 1
|  |  | 4.1.3 | Nghiệp vụ nhập xe |  |  |  | HDKhuong | 1
|  |  | 4.1.4 | Nghiệp vụ nhập phụ tùng |  |  |  | NDLoc | 1
|  |  | 4.1.5 | Nghiệp vụ quản lý kho |  |  |  | NHNghi | 1
|  |  | 4.1.6 | Nghiệp vụ lập hóa đơn sửa xe |  |  |  | TDKim | 1
|  |  | 4.1.7 | Nghiệp vụ lập biên nhận bán xe |  |  |  | HDKhuong | 1
|  |  | 4.1.8 | Nghiệp vụ thống kê
|  |  |  | 4.1.8.1 | Nghiệp vụ thống kê phụ tùng |  |  | NDKhoa | 1
|  |  |  | 4.1.8.2 | Nghiệp vụ thống kê xe |  |  | NDKhoa | 1
|  |  |  | 4.1.8.3 | Nghiệp vụ thống kê doanh thu |  |  | NDKhoa | 1
|  |  |  | 4.1.8.4 | Nghiệp vụ thống kê khách hàng |  |  | NDKhoa | 1
|  |  | 4.1.9 | Nghiệp vụ tra cứu
|  |  |  | 4.1.9.1 | Nghiệp vụ tra cứu phụ tùng |  |  | NHNghi | 1
|  |  |  | 4.1.9.2 | Nghiệp vụ tra cứu xe |  |  | NHNghi | 1
|  |  | 4.1.10 | Nghiệp vụ chỉnh sửa thông tin khuyến mãi |  |  |  | TDKim | 1
|  | 4.2 | Thiết kế dữ liệu
|  |  | 4.2.1 | Phân tích CSDL |  |  |  | NDLoc | 1
|  |  | 4.2.2 | Thiết kế chi tiết các bảng |  |  |  | NDLoc | 1
|  |  | 4.2.3 | Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu |  |  |  | NDLoc | 1
|  |  | 4.2.4 | Sơ đồ phối hợp các bảng dữ liệu |  |  |  | NDLoc | 1
|  | 4.3 | Thiết kế xử lý
|  |  | 4.3.1 | Màn hình chính |  |  |  | HDKhuong | 1
|  |  | 4.3.2 | Đăng nhập |  |  |  | HDKhuong | 1
|  |  | 4.3.3 | Nghiệp vụ nhập xe |  |  |  | HDKhuong | 1
|  |  | 4.3.4 | Nghiệp vụ nhập phụ tùng |  |  |  | TDKim | 1
|  |  | 4.3.5 | Nghiệp vụ quản lý kho |  |  |  | TDKim | 1
|  |  | 4.3.6 | Nghiệp vụ lập hóa đơn sửa xe |  |  |  | NHNghi | 1
|  |  | 4.3.7 | Nghiệp vụ lập biên nhận bán xe |  |  |  | NDKhoa | 1
|  |  | 4.3.8 | Nghiệp vụ thống kê
|  |  |  | 4.3.8.1 | Nghiệp vụ thống kê phụ tùng |  |  | HDKhuong | 1
|  |  |  | 4.3.8.2 | Nghiệp vụ thống kê xe |  |  | TDKim | 1
|  |  |  | 4.3.8.3 | Nghiệp vụ thống kê doanh thu |  |  | NDKhoa | 1
|  |  |  | 4.3.8.4 | Nghiệp vụ thống kê khách hàng |  |  | NHNghi | 1
|  |  | 4.3.9 | Nghiệp vụ tra cứu
|  |  |  | 4.3.9.1 | Nghiệp vụ tra cứu phụ tùng |  |  | NDLoc | 1
|  |  |  | 4.3.9.2 | Nghiệp vụ tra cứu xe |  |  | NHNghi | 1
|  |  | 4.3.10 | Nghiệp vụ chỉnh sửa thông tin khuyến mãi |  |  |  | TDKim | 1
| 5 | Coding | [7 empty] | VS 2005 | sau 4
|  | 5.1 | Lập kế hoạch coding cho từng yêu cầu chức năng của phần mềm |  |  |  |  | NDKhoa | 1
|  | 5.2 | Coding từng phần
|  |  | 5.2.1 | Màn hình chính |  |  |  | HDKhuong | 3
|  |  | 5.2.2 | Đăng nhập |  |  |  | TDKim | 3
|  |  | 5.2.3 | Nghiệp vụ nhập xe |  |  |  | NDLoc | 3
|  |  | 5.2.4 | Nghiệp vụ nhập phụ tùng |  |  |  | NHNghi | 3
|  |  | 5.2.5 | Nghiệp vụ quản lý kho |  |  |  | TDKim | 3
|  |  | 5.2.6 | Nghiệp vụ lập hóa đơn sửa xe |  |  |  | NHNghi | 3
|  |  | 5.2.7 | Nghiệp vụ lập biên nhận bán xe |  |  |  | HDKhuong | 3
|  |  | 5.2.8 | Nghiệp vụ thống kê
|  |  |  | 5.2.8.1 | Nghiệp vụ thống kê phụ tùng |  |  | NDLoc | 3
|  |  |  | 5.2.8.2 | Nghiệp vụ thống kê xe |  |  | NDKhoa | 3
|  |  |  | 5.2.8.3 | Nghiệp vụ thống kê doanh thu |  |  | NDKhoa | 3
|  |  |  | 5.2.8.4 | Nghiệp vụ thống kê khách hàng |  |  | TDKim | 3
|  |  | 5.2.9 | Nghiệp vụ tra cứu
|  |  |  | 5.2.9.1 | Nghiệp vụ tra cứu phụ tùng |  |  | NHNghi | 3
|  |  |  | 5.2.9.2 | Nghiệp vụ tra cứu xe |  |  | NDLoc | 3
|  |  | 5.2.10 | Nghiệp vụ chỉnh sửa thông tin khuyến mãi |  |  |  | HDKhuong | 3
| 6 | Testing | [8 empty] | sau 5
|  | 6.1 | Lập kế hoạch testing từng yêu cầu chức năng |  |  |  |  | NDKhoa | 1
|  | 6.2 | Testing từng chức năng
|  |  | 6.2.1 | Màn hình chính |  |  |  | HDKhuong | 2
|  |  | 6.2.2 | Đăng nhập |  |  |  | NHNghi | 2
|  |  | 6.2.3 | Nghiệp vụ nhập xe |  |  |  | TDKim | 2
|  |  | 6.2.4 | Nghiệp vụ nhập phụ tùng |  |  |  | NDLoc | 2
|  |  | 6.2.5 | Nghiệp vụ quản lý kho |  |  |  | HDKhuong | 2 |  | sau 6.2.1
|  |  | 6.2.6 | Nghiệp vụ lập hóa đơn sửa xe |  |  |  | NHNghi | 2 |  | sau 6.2.2
|  |  | 6.2.7 | Nghiệp vụ lập biên nhận bán xe |  |  |  | TDKim | 2 |  | sau 6.2.3
|  |  | 6.2.8 | Nghiệp vụ thống kê
|  |  |  | 6.2.8.1 | Nghiệp vụ thống kê phụ tùng |  |  | NDLoc | 2 |  | sau 6.2.4
|  |  |  | 6.2.8.2 | Nghiệp vụ thống kê xe |  |  | NDKhoa | 2 |  | sau 6.1
|  |  |  | 6.2.8.3 | Nghiệp vụ thống kê doanh thu |  |  | HDKhuong | 2 |  | sau 6.2.5
|  |  |  | 6.2.8.4 | Nghiệp vụ thống kê khách hàng |  |  | NHNghi | 2 |  | sau 6.2.6
|  |  | 6.2.9 | Nghiệp vụ tra cứu
|  |  |  | 6.2.9.1 | Nghiệp vụ tra cứu phụ tùng |  |  | TDKim | 2 |  | sau 6.2.6
|  |  |  | 6.2.9.2 | Nghiệp vụ tra cứu xe |  |  | NDLoc | 2 |  | sau 6.2.7
|  |  | 6.2.10 | Nghiệp vụ chỉnh sửa thông tin khuyến mãi |  |  |  | NDKhoa | 2
| 7 | Phát hành phần mềm | [8 empty] | sau 6
|  | 7.1 | Kết nối các màn hình |  |  |  |  | NDLoc | 2
|  | 7.2 | Tạo file setup |  |  |  |  | NDLoc | 2
| 8 | Hướng dẫn xử dụng | [8 empty] | sau 7
|  | 8.1 | Tạo file help |  |  |  |  | NDKhoa | 2
| 9 | Triển khai | [5 empty] | TDKim | 2 |  | sau 8
| 10 | Bảo trì | [6 empty] | 0 |  | sau 9
[8 empty] | Tổng thời gian | 143
Mô tả các tài nguyên
| 1 | Nhân sự |  |  |  | Kinh nghiệm |  | Acc |  | Hourly salary |  | Lịch
|  | 1.1 |  | Nguyễn Đăng Khoa |  | 2 năm |  | NDKhoa |  | $30.00/hr |  | T2, T3, T4, T5, T6 [7:00-11:00] [1:00-5:00]
|  | 1.2 |  | Nguyễn Huệ Nghi |  | 1 năm |  | NHNghi |  | $20.00/hr |  | T2, T3, T4, T5, T6 [7:00-11:00] [1:00-5:00]
|  | 1.3 |  | Trương Đình Kim |  | 1 năm |  | TDKim |  | $20.00/hr |  | T2, T3, T4, T5, T6 [7:00-11:00] [1:00-5:00]
|  | 1.4 |  | Nguyễn Duy Lộc |  | 1 năm |  | NDLoc |  | $20.00/hr
|  | 1.5 |  | Huỳnh Duy Khương |  | 1 năm |  | HDKhuong |  | $20.00/hr
| 2 | Công cụ
|  | 2.1 |  | VS 2005
|  | 2.2 |  | PC
| 3 | Vật liệu
|  | 3.1 |  | Giấy A4 và dịch vụ in |  |  | giá 0.01$/trang |  |  |  | (1gram = 500 trang)